## Feuil1
ID | Critère | Estimation Effort | Ordre | Description
1 |  | 3 | 1 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire afin de profiter des utilité de l'application
| a |  |  | Un compte utilisateur est créé dans la base de donnée
| b |  |  | L'utilisateur peut choisir son mot de passe
| c |  |  | L'utilisateur peut choisir son username
2 |  | 3 | 2 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir me connecter afin de voir mes taches à accomplir
| a |  |  | L'utilisateur doit avoir un compte de créé
| b |  |  | Le mot de passe et le nom d'utilisateur doivent concorder
3 |  | 8 | 3 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir cliquer sur le bouton "+" afin d'ajouter une tâche à accomplir
| a |  |  | l'utilisateur doit être connecté
| b |  |  | L'utilisateur doit être déplacé dans une autre page
| c |  |  | la page doit contenir le champ de titre
| d |  |  | la page doit contenir le champ de description
| e |  |  | les champs ne peuvent pas être vide
| f |  |  | l'utilisateur doit enregistrer les modifications aux champs en cliquant sur Enregistrer
4 |  | 5 | 7 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir agiter mon téléphone afin de pouvoir accélérer l'ajout d'une tâche
| a |  |  | détecter lorsqu'il y a une action "Agiter/Shaker"
| b |  |  | Amener l'utilisateur vers la page d'ajout de tâche
5 |  | 8 | 6 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir voir le détail d'une tache afin de m'assurer de bien l'avoir complété
| a |  |  | L'utilisateur sera rediriger vers une autre page
| b |  |  | La page doit contenir le titre de la tâche
| c |  |  | La page doit contenir la description de la tâche
| d |  |  | La page doit contenir le bouton Compléter
| e |  |  | L'utilisateur peut revenir a la liste
| f |  |  | l'utilisateur peut voir l'image lier a la tâche
6 |  | 5 | 4 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir prendre des photos afin de les joindre a la tâche
| a |  |  | L'utilisateur devra prendre une photo avec son telephone
| b |  |  | La photo devra etre liée a la tâche
| c |  |  | L'utilisateur devra accepter la photo avant de l'envoyer
7 |  | 3 | 8 | En tant qu'utilisateur je veux indiquer qu'une tâche est completée afin de ne pas la refaire inutilement
| a |  |  | la tâche doit être visible dans la lsite de tâches
| b |  |  | L'utilisateur doit cliquer sur le bouton Compléter
| c |  |  | la base de donnée doit être actualiser
| d |  |  | la tâche ne doit plus être visible dans la liste de tâche apres que celle-ci soit terminer
8 |  | 8 | 5 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir voir les tâche qu'il me reste à accomplir afin de gérer mon temps efficacement
| a |  |  | l'utilisateur doit être connecté
| b |  |  | Chaque tâche doit avoir un bouton Compléter
| c |  |  | Chaque tâche doit avoir un bouton Supprimer
| d |  |  | Chaque tâche doit être cliquable pour voir le détail
| e |  |  | Dans cette page, il doit y avoir un bouton "+"

## Sprint 1
SPRINT 1
ID | Critère | Estimation Effort | Ordre | Description
1 |  | 3 | 1 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire afin de profiter des utilité de l'application
| a |  |  | Un compte utilisateur est créé dans la base de donnée
| b |  |  | L'utilisateur peut choisir son mot de passe
| c |  |  | L'utilisateur peut choisir son username
2 |  | 3 | 2 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir me connecter afin de voir mes taches à accomplir
| a |  |  | L'utilisateur doit avoir un compte de créé
| b |  |  | Le mot de passe et le nom d'utilisateur doivent concorder
3 |  | 8 | 3 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir cliquer sur le bouton "+" afin d'ajouter une tâche à accomplir
| a |  |  | l'utilisateur doit être connecté
| b |  |  | L'utilisateur doit être déplacé dans une autre page
| c |  |  | la page doit contenir le champ de titre
| d |  |  | la page doit contenir le champ de description
| e |  |  | les champs ne peuvent pas être vide
| f |  |  | l'utilisateur doit enregistrer les modifications aux champs en cliquant sur Enregistrer

## Sprint 2
SPRINT 1
ID | Critère | Estimation Effort | Ordre | Description
6 |  | 5 | 1 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir prendre des photos afin de les joindre a la tâche
| a |  |  | L'utilisateur devra prendre une photo avec son telephone
| b |  |  | La photo devra etre lier a la tâche
| c |  |  | L'utilisateur devra accepter la photo avant de l'envoyer
8 |  | 8 | 2 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir voir les tâche qu'il me reste à accomplir afin de gérer mon temps efficacement
| a |  |  | l'utilisateur doit être connecté
| b |  |  | Chaque tâche doit avoir un bouton Compléter
| c |  |  | Chaque tâche doit avoir un bouton Delete
| d |  |  | Il faut voir le titre et la description
| e |  |  | Il ne faut pas voir les tâches complétées
4 |  | 5 | 3 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir agiter mon téléphone afin de pouvoir accélérer l'ajout d'une tâche
| a |  |  | détecter lorsqu'il y a une action "Agiter/Shaker"
| b |  |  | Amener l'utilisateur vers la page d'ajout de tâche